## 일정 마케팅 타임라인 템플릿
개발 스케쥴
프로젝트 이름 | 스마트팜 AI 솔루션 'tomAI' | 프로젝트 기간 |  |  |  |  | 2026. 03. 09 ~ 2026. 04. 3
프로젝트 관리자 | 정윤주
|  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차
|  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03
기획ㆍ설계 | bar: 2026-03-09; 2026-03-16; 2026-03-23; 2026-03-30
기획안 | 기획의도 정리, 개발목표 설정: 서비스 구조 및 데이터 흐름 설계 | bar: 2026-03-09 to 2026-03-13
화면 설계서 | 데이터 입력 화면, 예측 결과 대시보드, 출하적기 추천 및 긴급 알림 등 UI 설계 | bar: 2026-03-13 to 2026-03-16
데이터 설계 | bar: 2026-03-09; 2026-03-16; 2026-03-23; 2026-03-30
데이터 수집 | 농촌진흥청 스마트팜 데이터, 기상청 예보 API 연계, KAMIS 가격 데이터 수집 | bar: 2026-03-10 to 2026-03-17
데이터 전처리 | 데이터 통합, 결측치·이상치 처리, 데이터 정규화, 변수 상관분석, 주요 변수 추출 | bar: 2026-03-16 to 2026-03-23
데이터셋 구성 | 학습 데이터셋 구축, 학습·검증·테스트 데이터 분리 | bar: 2026-03-20 to 2026-03-23
DB 설계 | ERD 설계, 환경·생육·재배·생산 데이터 테이블 설계, 작기별 데이터 관리 구조 설계 | bar: 2026-03-20 to 2026-03-25
기상 및 가격 데이터 저장 구조 설계, 테이블 생성 및 초기 데이터 적재 | bar: 2026-03-25 to 2026-03-26
개발 | bar: 2026-03-09; 2026-03-16; 2026-03-23; 2026-03-30
머신러닝 모델 개발 | 재배환경 및 생산 데이터를 활용한 앙상블 알고리즘 기반 생산량 예측 모델 구축 | bar: 2026-03-26 to 2026-03-27; 2026-04-01 to 2026-04-02
GDD 기반 생육단계 계산, 시계열 기반 생육속도 예측 모델 구축 | bar: 2026-03-27 to 2026-03-31
기상 정보 기반 생육 속도와 가격 예측을 결합한 출하 적기 추천 모델 구축 | bar: 2026-04-01 to 2026-04-02
모델 성능 평가, 하이퍼파라미터 튜닝 및 성능 개선 | bar: 2026-04-02
백엔드 기능 개발 | 서버 프레임워크 구축, REST API 설계·구현 | bar: 2026-03-26
머신러닝 모델 연동 및 예측 기능 구현, 기상청 API 데이터 수집 및 자동 연계 | bar: 2026-03-27 to 2026-04-02
프론트엔드 | 생산량 예측 결과·출하 적기 추천 결과 시각화, 긴급 수확 알림 기능 등 화면 구현 | bar: 2026-03-31 to 2026-04-02
통합 테스트 및 배포 | 시스템 통합 테스트, 데이터 처리 및 예측 결과 검증, 예외 상황 처리, 운영환경 구축 | bar: 2026-04-03